แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ และเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นเพื่อสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนตำบลหงษ์เจริญและทำการติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่  1  บทนำ								      1

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม						      2

-1-

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1  บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

  - วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๑

- เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติ

- เพื่อเป็นการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องมีการประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เพื่อความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด๕  ข้อ  ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินการ  โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑.  ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๒.  ทำให้การติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น

๓.  ทำให้ทราบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของโครงการต่าง ๆ

๔.  ทำให้การดำเนินงานตามโครงการต่างๆ สะดวกยิ่งขึ้น

-2-

แบบ ผด. 01

ส่วนที่  ๒

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน | 15 | 100 | 8,429,000 | 100 | กองช่าง |
| รวม | 15 | 100 | 8,429,000 | 100 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ สังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2.2 แผนงานงบกลาง 2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 3 1 | 20 60 20 | 200,000 15,006,000 20,000 | 1.31 98.56 0.13 | สำนักงานปลัด |
| รวม | 5 | 100 | 15,226,000 | 100 |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 4 | 50 50 | 800,000 68,000 | 92.17 7.83 | สำนักงานปลัด |
| รวม | 8 | 100 | 868,000 | 100 |  |

-3-

แบบ ผด. 01

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 4.1 แผนงานการศึกษา | 4 | 100 | 8,368,000 | 100 | สำนักงานปลัด |
| รวม | 4 | 100 | 8,368,000 | 100 |  |
| บัญชีครุภัณฑ์ 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2. แผนงานการศึกษา 3. แผนงานเคหะและชุมชน | 7 6 8 | 33.33 28.57 38.10 | 105,700 107,600 2,379,700 | 4.08 4.15 91.77 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด กองช่าง |
| รวม | 21 | 100 | 2,593,000 | 100 |  |

-4-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนสายหัวโปร่ง – ยายไท หมู่ที่ 14 | ก่อสร้างกำแพงกันดินพังถนนสายหัวโปร่ง – ยายไท หมู่ที่ 14 ระยะทาง 40.00 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญพร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ณ ถนนสายหัวโปร่ง-ยายไท หมู่ที่ 14 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร | 207,000 | หมู่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมราษฎร์ หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมราษฎร์ หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ณ ถนนสายเฉลิมราษฎร์ หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร | 500,000 | หมู่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-5-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นโดน - หัวโปร่ง หมู่ที่ 14 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นโดน -หัวโปร่ง หมู่ที่ 14 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ณ ถนนสายต้นโดน - หัวโปร่ง หมู่ที่ 14 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร | 500,000 | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมเจริญ - คลองใหญ่บน หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมเจริญ - คลองใหญ่บน หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 275.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ณ ถนนสายธรรมเจริญ - คลองใหญ่บน หมู่ที่ 10 ตำบล หงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร | 1,000,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-6-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคม ซอย 1 หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิคม ซอย 1 หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ณ ถนนสายนิคม ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร | 796,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงลัด ซอย 2 หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงลัด ซอย 2 หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ0.50 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ณ ถนนสายบึงลัด ซอย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร | 500,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-7-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโป่งบอน - ธรรมเจริญ หมู่ที่ 9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโป่งบอน - ธรรมเจริญ หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ณ ถนนสายโป่งบอน - ธรรมเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบล หงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร | 500,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ณ ถนนสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร | 500,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 290.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ณ ถนนสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบล หงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร | 1,000,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

-9-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์สมทรัพย์ ซอย 1 หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์สมทรัพย์ ซอย 1 หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ณ ถนนสายราษฎร์สมทรัพย์ ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร | 500,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมานมิตร ซอย 2 หมู่ที่ 12 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมานมิตร ซอย 2 หมู่ที่ 12 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร หนา0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 180.00เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ณ ถนนสายสมานมิตร ซอย 2 หมู่ที่ 12 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร | 500,000 | หมู่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสัจธรรม หมู่ที่ 11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสัจธรรม หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ณ ถนนสายสัจธรรม หมู่ที่ 11 ตำบล หงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร | 426,000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ณ ถนนสายสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ตำบล หงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร | 500,000 | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเคียน - เขาดง หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเคียน - เขาดง หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ 0.50เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ณ ถนนสายหนองเคียน - เขาดง หมู่ที่ 8 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร | 500,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคปซีลสายเศรษฐกิจดำรง หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนนลาดยางเคปซีลสายเศรษฐกิจดำรง หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรเคปซีลกว้าง5.00 เมตร ระยะทาง 280 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคม 2547 พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย ณ ถนนสายเศรษฐกิจดำรงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร | 500,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ สังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ | 200,000 | อบต. หงษ์เจริญ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลหงษ์เจริญ | 12,500,000 | อบต. หงษ์เจริญ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในตำบลหงษ์เจริญ | 2,500,000 | อบต. หงษ์เจริญ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหงษ์เจริญ | 6,000 | อบต. หงษ์เจริญ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์บริการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่ | 20,000 | อบต. หงษ์เจริญ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงหงษ์เจริญ ประจำปี 2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง หงษ์เจริญ ประจำปี 2560 | 200,000 | วัดหงษ์ปิยาราม | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันกตัญญูตำบลหงษ์เจริญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการวันสงกรานต์ วันกตัญญู ตำบลหงษ์เจริญ | 200,000 | อบต. หงษ์เจริญ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา/กรีฑา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือกรีฑา | 50,000 | อบต. หงษ์เจริญ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลหงษ์เจริญ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลหงษ์เจริญ | 350,000 | อบต. หงษ์เจริญ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการดำเนินการรัฐพิธี งานพิธี งานประเพณี งานศาสนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดเครื่องสักการะต่าง ๆ ในงานรัฐพิธี งานทางศาสนา | 50,000 | อบต. หงษ์เจริญ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันปิยมหาราช | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าแซะ | 3,000 | อำเภอท่าแซะ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าแซะ | 10,000 | อำเภอท่าแซะ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พระบรมราชินีนาถ ปี พ.ศ. 2561 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าแซะ | 5,000 | อำเภอท่าแซะ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

4.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ | ๑๕๐,๐๐๐ | โรงเรียนประชานิคม 4 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ | ๑,๕๑๘,๐๐๐ | ศพด. จำนวน 5 ศูนย์ ในพื้นที่ตำบลหงษ์เจริญ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๕ ศูนย์ และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหงษ์เจริญ จำนวน 6 โรงเรียน | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ศพด.จำนวน 5 ศูนย์ และโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ ต.หงษ์เจริญ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันจัดสรรให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหงษ์เจริญ จำนวน 6 โรงเรียน | 4,200,000 | โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ ต.หงษ์เจริญ จำนวน 6 โรงเรียน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

บัญชีครุภัณฑ์

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดซื้อเก้าอี้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๑,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๔๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ | ๕,๔๐๐ | อบต. หงษ์เจริญ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ 4,9๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ | ๙,๘๐๐ | อบต. หงษ์เจริญ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าแบบสแตนเลส | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าแบบสแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ ใบ ราคาใบละ ๖,๐๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ | ๖,๐๐๐ | อบต. หงษ์เจริญ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ | โครงการจัดซื้อโพเดี่ยม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพเดี่ยมไม้เนื้อแข็ง ขนาดความสูง ๑๑๔ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๙,๙๐๐ บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ | ๙,๙๐๐ | อบต. หงษ์เจริญ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีพ.ศ. 2560) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย | 60,000 | อบต. หงษ์เจริญ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

-22-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดี กว่าดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

-23-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่าจานวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

-24-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕60

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย-ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิตัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2560 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA (480Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที | 5,600 | อบต. หงษ์เจริญ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

-25-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการจัดซื้อจัดเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 9,000 บาท(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2560) มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง | 9,000 | อบต. หงษ์เจริญ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

-26-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕60

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

2. แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕๕9 |  |  | พ.ศ. ๒๕60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดซื้อชั้นวางของ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของ 3 ชั้นจำนวน 2 ชิ้น ราคาชิ้นละ 1,900 บาท (ราคาตามท้องตลาด)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลม | 3,800 | ศพด. หมู่ 14 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยายหม่น หมู่ที่ 13 (ตามราคาท้องตลาด) ขนาดกว้าง 914 เซนติเมตรลึก 457 เซนติเมตร สูง 1,829 เซนติเมตร | 9,000 | ศพด. หมู่ 13 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารสำหรับเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารสำหรับเด็ก ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 6 ชุด ราคาชุดละ 6,500 บาท เป็นเงิน 39,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) มีขนาดโต๊ะ กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้สำหรับเด็ก | 39,000 | ศพด.ม.14 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

-28-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี/ซีดี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี /ซีดี จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังนี้ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมูฮาญีรีน หมู่ที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตางิ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องตลาด) มีคุณลักษณะดังนี้ Playback Media:CD-R ,CD-RW ,DVD-R, DVD-RW ,DVD +R, DVD+ RW, DVD-R DL, DVD+ R DL หรือดีกว่าการเชื่อมต่อ: HDMI, Composite(CVBS),USB, Component teminal, Coaxial Digital Connector | 5,000 | ศพด. ม.1 ศพด. ม.13 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

-29-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังนี้ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมูฮาญีรีน หมู่ที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตางิ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 เครื่อง -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยายหม่น หมู่ที่ 13 จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้ 1.ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ(Resolution) 1,920x1080 พิกเซล 2.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว | 48,000 | ศพด. หมู่ 1 ศพด. หมู่ 7 ศพด. หมู่ 13 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

-30-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ Led Backlight 4.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ และเสียง 5.ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนต์ 6.มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,800 บาท (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2560) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลม หมู่ที่ 14 มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที | 2,800 | ศพด. หมู่ 14 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-31-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

3. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำและสี) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำและสี ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 120,000 บาท ตั้งตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 มีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ 2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ | 120,000 | อบต. หงษ์เจริญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ราคา 1,980,000 บาท ตั้งตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 มีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้ | 1,980,000 | อบต. หงษ์เจริญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

-32-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | (1) ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา (2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่ากว่า 12,000 กิโลกรัม (3) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อกล้องระดับ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ตัว ราคา 34,000 บาท ตั้งตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 มีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้ 1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3) มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า 4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร 5) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา | 34,000 | อบต. หงษ์เจริญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

-33-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร 7) ค่าตัวคูณคงที่ 100 8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า +/-12 ลิปดา 9) ความละเอียดในการทำระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน+/-1.5 มิลลิเมตร 10) ความไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า 11) มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุก ๆ 1 องศา 12) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร 13) อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา 14) อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา 15) ต้องได้รับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

-34-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ประกาศนียบัตร ISO 9001 16) อุปกรณ์ประกอบด้วย (1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้ (2) มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด (3) มีฝาครอบเลนส์ (4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง หมายเหตุ : การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีค่ายิ่งน้อยยิ่งดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา(ระบบอัตโนมัติ) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 110,000 บาท ตั้งตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 มีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้ (1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง (2) กำลังขยาย 30 เท่า (3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร (4) ขนาดความต้องการของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อย | 110,000 | อบต. หงษ์เจริญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

-35-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | กว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา (5) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร (6) ค่าตัวคูณคงที่ 100 (7) ค่าตัวบวกคงที่ 0 (8) ระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator มีช่วงการทำงาน +/- 3 ลิปดา (9) เป็นกล้องแบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา พิลิปดา เป็นตัวเลขอ่านได้บน จอ LCD (Liquid Crystal Display) ทั้ง 2 หน้าของตัวกล้อง (10) แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง ไม่เกิน 5 พิลิปดา (11) ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม (Accuracy) ไม่เกิน 5 พิลิปดา (12) ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า (13) ความไวของระดับฟอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-36-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ยาว 40 พิลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกว่า (14) สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบ และเป็นมุมดิ่ง (15) มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้ (16) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 (17) อุปกรณ์ประกอบ - ขากล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด - มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสายสะพายหลัง - มีฝาครอบเลนส์ - ที่ชาร์ทแบตเตอรี่ - มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง หมายเหตุ : การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีค่ายิ่งน้อยยิ่งดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-37-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด ราคา 30,000 บาท (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2560 ) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 | 30,000 | อบต. หงษ์เจริญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-38-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-39-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-40-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง ราคา 7,900 บาท (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2560 ) มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้า ต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ | 7,900 | อบต. หงษ์เจริญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-41-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,800 บาท (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2560 ) มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที | 2,800 | อบต. หงษ์เจริญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-42-

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. ๒๕60 |  |  | พ.ศ. ๒๕61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ราคา 95,000 บาท ตั้งตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 มีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้ 1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้เครื่องยนต์ดีเซล 2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว (150 มิลลิลิตร) 3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด 4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต 5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้ | 95,000 | อบต. หงษ์เจริญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***********************************************